## План работ
Дата | Работы | Статус
2024-04-01 | Составление карты настройки веб-аналитики, проверка текущих настроек веб-аналитики, донастройка при необходимости | TRUE
2024-04-02 | Сбор семантического ядра по направлению: УЗИ, гео - Уфа | TRUE
2024-04-03 | Сбор семантического ядра по направлению: УЗИ, гео - Уфа | TRUE
2024-04-04 | Выделение и согласование рекламных тезисов для объявлений. Подготовка графических рекламных материалов для товарных кампаний | TRUE
2024-04-05 | Заливка поисковой кампании по направлению: УЗИ, гео - Уфа | TRUE
2024-04-06 |  | FALSE
2024-04-07 |  | FALSE
2024-04-08 | Создание товарной рекламной кампании | TRUE
2024-04-09 | Анализ конкурентов по УЗИ, гео - Уфа и формирование списка рекомендаций | TRUE
2024-04-10 | Минусация поисковых запросов в кампании УЗИ и товарной кампании. Чистка площадок в РСЯ | TRUE
2024-04-11 | Сбор семантического ядра по направлению: Гинекология, гео - Уфа | TRUE
2024-04-12 | Сбор семантического ядра по направлению: Гинекология, гео - Уфа | TRUE
2024-04-13 |  | FALSE
2024-04-14 |  | FALSE
2024-04-15 | Выделение и согласование рекламных тезисов для объявлений по Гинекологии | TRUE
2024-04-16 | Анализ конкурентов по Гинекологии, гео - Уфа и формирование списка рекомендаций | TRUE
2024-04-17 | Заливка поисковой кампании по направлению: Гинекология, гео - Уфа | TRUE
2024-04-18 | Минусация поисковых запросов. Чистка площадок в РСЯ | TRUE
2024-04-19 | Добавление корректировок ставок по полу, возрасту, устройствам и другим срезам. Добавление корректировок наблюдения | TRUE
2024-04-20 |  | FALSE
2024-04-21 |  | FALSE
2024-04-22 | Конверсионный мониторинг: повышение ставок условиям показа, которые отработали хорошо, понижение/отключение условиям показа, что показали себя неэффективно | TRUE
2024-04-23 | Сбор семантического ядра по направлению: Урология, гео - Уфа | TRUE
2024-04-24 | Сбор семантического ядра по направлению: Урология, гео - Уфа | TRUE
2024-04-25 | Выделение и согласование рекламных тезисов для объявлений по Урологии | TRUE
2024-04-26 | Заливка поисковой кампании по направлению: Урологии, гео - Уфа | TRUE
2024-04-27 |  | FALSE
2024-04-28 |  | FALSE
2024-04-29 | Пока оставляем дни свободными - будем наблюдать за ситуацией и смотреть, что нужно предпринять | FALSE
2024-04-30 | Пока оставляем дни свободными - будем наблюдать за ситуацией и смотреть, что нужно предпринять | FALSE